## แผนกำกับประกวดราคา สป. ปี58
แบบแผนการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ 3 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนประกวดราคาด้วยวิธี E-Auction
ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2557 ปรับแผน ณ วันที่ 13 พ.ย. 57
ประกวดราคา 13 ขั้นตอน | ลำดับ | รายละเอียดรายการ | ระยะเวลา (วัน) | กำหนดเวลาตามแผน (เริ่มต้น-สิ้นสุด) | หมายเหตุ (ตามระเบียบ) | วันสะสม
1. ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขต งาน ( Term of Reference :TOR) | 1.1 | แต่งตั้งคก.กำหนดราคากลาง/คกก.ประกวดราคา | 1 | 17 พ.ย.57 |  | 1
| 1.2 | จัดทำราคากลาง/หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบราคากลาง | 4 | 18 - 21 พ.ย.57 |  | 5
2.ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการการประกวดราคา | 2.1 | จัดทำรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง | 1 | 24 พ.ย.57 |  | 6
| 2.2 | คัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ และกำหนด วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา | 1 | 25 พ.ย.57 |  | 7
| 2.3 | ลงนามในประกาศประกวดราคา | 2 | 26 - 27 พ.ย.57 |  | 9
3.ขั้นตอนการเผยแพร่เอกสารประกาศเชิญชวนของคณะกรรมการประกวดราคา | 3.1 | เผยแพร่เอกสารประกาศเชิญชวน | 3 | 28 - 2 ธ.ค.57 |  | 12
| 3.2 | ให้หรือขายเอกสารประกวดราคา | 3 | 1 - 3 ธ.ย.57 | เริ่มขายตั้งแต่วันที่ประกาศ ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ | 15
| 3.3 | นัดชี้สถานที่/ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม(ถ้ามี) | 1 | 4 ธ.ค.57 | ไม่เกิน 1 วันทำการ | 16
4.ขั้นตอนการรับซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค | 4.1 | ให้ผู้ซื้อจัดทำเอกสาร | 3 | 5 - 11 ธ.ค.57 | ไม่น้อยกว่า 3 วัน แต่ไม่เกิน 30 วัน | 19
| 4.2 | รับซองเอกสารข้อเสนอทางด้านเทคนิค | 1 | 12 ธ.ค.57 | ไม่เกิน 1 วัน (วันทำการ) | 20
5.ขั้นตอนพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นเพื่อหาผู้มีสิทธิเข้าไปเสนอราคา(เคาะราคา) |  | พิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นเพื่อหาผู้มีสิทธิเข้าไปเสนอราคา (เคาะราคา) | 3 | 12 - 16 ธ.ค.57 | ไม่น้อยกว่า 3 วัน | 23
6.ขั้นตอนการแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้น | 6.1 | แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้ยื่นเอกสารทราบเฉพาะรายทุกราย | 1 | 17 พ.ย. 57 |  | 24
| 6.2 | แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้ให้บริการตลาดกลางฯ ทราบ | 1 | 18 พ.ย. 57 | ก่อนวันเคาะ 2วัน (วันทำการ) | 25
7.ขั้นตอนการอุทธรณ์ผลการพิจารณาคัดเลือกเบี้องต้น |  | การอุทธรณ์ผลการพิจารณาคัดเลือกเบี้องต้น |  | 18 - 22 ธ.ค.57 | การอุทธรณ์ - อุทธรณ์ภายใน 3 วัน - คกก.พิจารณาอุทธรณ์ ภายใน 7 วัน - หยุดดำเนินการทุกขั้นตอน จนกว่าจะแจ้งผลการอุทธรณ์ | 25
8.ขั้นตอนการแจ้งนัดหมายผู้มีสิทธิเสนอราคาเพื่อดำเนินการเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา |  | การแจ้งนัดหมายผู้มีสิทธิเสนอราคาเพื่อดำเนินการเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา | 1 | 17 ธ.ค.57 | วันและเวลาที่นัดหมายต้องเป็นวันและเวลาราชการ | 26
9.ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา |  | การปฏิบัติเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา | 1 | 23 ธ.ค.57 | ห่างจากวันนัดหมายไม่น้อยกว่า 3 วัน | 27
10.ขั้นตอนภายหลังเสนอราคาเสร็จ | 10.1 | คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการ | 1 | 24 ธ.ค.57 | รายงานผลการพิจารณาและความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการภายในวันทำการถัดไป | 28
11.ขั้นตอนอนุมัติซื้อหรือจ้าง | 11.1 | ขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง | 3 | 24 - 26 ธ.ค.57 |  | 31
| 11.2 | แจ้งผลการเสนอราคาให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาเฉพาะรายทราบทุกราย | 1 | 25 ธ.ค. 57 |  | 32
| 11.3 | เผยแพร่ประกาศผลการพิจารณาผู้เสนอราคาได้ | 3 | 25-29 ธ.ค.57 | ลงเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานไม่น้อยกว่า 3 วัน นับแต่วันแจ้งผลการเสนอราคา | 35
12.ขั้นตอนการจัดทำสัญญา |  | การจัดทำสัญญา | 1 | 30 ธ.ค.57 |  | 36
13.ขั้นตอนการตรวจรับ

## แผนกำกับสอบราคา สป ปี 58
แผนการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ 3 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนประกวดราคาด้วยวิธี สอบราคา
ระหว่างวันที่ 17 กันยายน - 30 ธันวาคม 2557
ขั้นตอนการสอบราคา 7 ขั้นตอน | ขั้นตอน | รายละเอียด รายการ | ระยะเวลา (วัน) | กำหนดเวลาตามแผน (เริ่มต้น - สิ้นสุด) | หมายเหตุ | วันสะสม (วันทำการ)
1. ขั้นตอนการจัดทำเอกสารสอบราคา | 1 | 1.1 เหตุผลความจำเป็น | 5 | 17-21 พ.ย. 57 |  | 5
1.2 กำหนด spec / ราคา
1.3 รายชื่อคณะกรรมการ
2.จัดทำรายงานขอซื้อ/ขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ | 2 | 2.1 จัดทำรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง | 3 | 24 - 26 พ.ย. 57 |  | 8
2.2 ขอแต่งตั้งคณะกรรมการ ต่างๆ
2.3 ร่างประกาศสอบราคา
3.ขั้นตอนการประกาศเผยแพร่การสอบราคา | 3 | ประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน แจ้งกรรมการ ฯลฯ | 1 | 27 พ.ย. 57 |  | 9
4.ขั้นตอนการรับซองสอบราคา | 4 | รับซองราคาเอกสาร ออกหลักฐาน | 7 | 28 พย.57 - 9 ธ.ค..57 |  | 16
5.ขั้นตอนการพิจารณาผลการสอบราคา | 5 | 5.1 เปิดซองสอบราคา | 7 | 11 - 19 ธ.ค.57 |  | 23
5.2 พิจารณาตรวจสอบเอกสาร/ใบเสนอราคา
6.ขั้นตอนการขออนุมัติสั่งซื้อ /สั่งจ้าง | 6 | 6.1 รายงานผลการพิจารณาพร้อมความเห็น | 2 | 22-23 พ.ย.57 |  | 25
6.2 ขออนุมัติชื้อ
7. ขั้นตอนการจัดทำสัญญา | 7 | การจัดทำสัญญา | 5 | 24 -30 พ.ย.57 |  | 30

## รายงาน ง.700
สรุปสัญญาจ้าง พ.ศ........................ | [7 empty] | ง.700
1. โรงพยาบาล |  | .......................................... |  | จังหวัด | ..................................................
2. ชื่ออาคาร |  | ..............................................................................................
3. ตามแบบเลขที่ ......................... |  |  | ผู้รับจ้าง ............................................................................
4. วงเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น |  |  |  | ..................................... | บาท | ปี แรก | ............................... | บาท
4.1 จ่ายจากเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ................ |  |  | (ปีแรก) | ..................................... | บาท | ปีที่ 2 | ............................... | บาท
4.1 จ่ายจากเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ................ |  |  | (ปีถัดไป ถึง ปี……) | ..................................... | บาท | ปีที่ 3 | ............................... | บาท
4.3 จ่ายจากเงินบำรุง/เงินบริจาค |  |  |  | ..................................... | บาท | ปีที่ 4 | ............................... | บาท
5. กรณีงบประมาณ ปี …...………… |  |  | สถานภาพปัจจุบัน | ……………………………………………………
6. สัญญาเลขที่ |  | ……………../…………… | ลงวันที่ | ………………………….. | ……………………….
7. ระยะเวลาก่อสร้าง |  | ……………………………. | วัน | ………………………….. | เดือน | ………………………… | งวด
8. วันที่เริ่มก่อสร้าง |  | ……………………………. |  | วันที่สิ้นสุด | ……………………………. |  |  | 25
9. เงินล่วงหน้า |  | ……………………….. | % | เป็นเงิน | ……………………………. | บาท
งวดที่ | % | จำนวนเงิน | กำหนดแล้วเสร็จ | ตามสัญญาจะแล้วเสร็จ | ส่งมอบงานจริง | ยอดสะสม | เบิกจ่ายจริง
|  | 0 | (วัน) | (ว.ด.ป.) | (ว.ด.ป.) |  | (ว.ด.ป.) | จำนวนเงิน
1 | [5 empty] | 0
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
6 | [5 empty] | 0
7 | [5 empty] | 0
8 | [5 empty] | 0
9 | [5 empty] | 0
10 | [5 empty] | 0
11 | [5 empty] | 0
12 | [5 empty] | 0
13 | [5 empty] | 0
14 | [5 empty] | 0
15 | [5 empty] | 0
16 | [5 empty] | 0
17 | [5 empty] | 0
18 | [5 empty] | 0
19 | [5 empty] | 0
20 | [5 empty] | 0
รวม
หมายเหตุ | 1.แก้ไขสัญญาจ้าง งวดที่ ……………………….. เมื่อวันที่…………………………………..
| 2.ขยายเวลา ครั้งที่ 1 จำนวน…………………..วัน สิ้นสุด เดือน ....................... |  |  |  | ครั้งที่ 2 จำนวน…………………..วัน สิ้นสุด เดือน .......................